附件

推行三项制度任务分解表

| 制度名称 | 工作措施 | 具体要求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政执法公示制度 | 1.制定行政执法信息公示制度 | 明确行政执法信息公示的范围、内容、载体、程序、时限要求、审查机制、监督方式和保障措施等，构建分工明确、职责明晰、便捷高效的行政执法信息公示运行机制。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月10日前 |
|  | 2.编制《行政执法事项清单》 | 明确行政执法类别、事项名称、执法依据、裁量基准、承办机构和办理时限等，在门户网站进行公示，接受社会监督。 | 就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、外专局、人开办、社保处、劳动保障监察局、网站管理办公室 | 2017年11月23日前 |
|  | 3.补充修订完善行政处罚裁量基准，编制《行政处罚裁量基准清单》 | 对执掌的现行有效的法律、法规、规章进行全面梳理，根据法律、法规、规章颁布、修改、废止等情况，参照上级行政执法部门已修订、完善的行政处罚裁量基准，对行政处罚裁量基准进行修订、完善。制定、补充、修订和完善后的裁量基准应当按照规定向社会公布。 | 劳动保障 监察局 | 2017年11月23日前 |
|  | 4.门户网站公示《行政执法事项清单》 | 汇总整理《行政执法事项清单》《行政处罚裁量基准清单》，并将汇总清单在门户网站进行公示。 | 政策研究 与法规科、 网站管理 办公室 | 2017年11月30日前 |
|  | 5.编制《随机抽查事项清单》 | 明确抽查主体、依据、对象、内容、方式、比例和频次等，及时向社会公布，并根据法律法规规章的修订和机构改革职能调整情况进行动态调整。 | 劳动保障 监察局 | 2017年11月23日前 |
|  | 6.编制《行政执法主体资格清单》 | 明确执法主体机构名称、机构性质、经费来源、队伍编制状况、主体类别、执法职责和权限、法定代表人、单位地址、投诉举报电话等，其中依法开展委托执法的，尚未签订或者未按规定将委托执法协议报市政府法制办备案的，要按照规定签订协议并备案。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月23日前 |
|  | 7.门户网站公示《行政执法主体资格清单》 | 将《行政执法主体资格清单》在门户网站进行公示。 | 网站管理 办公室 | 2017年11月30日前 |
|  | 8.编制《行政执法人员资格清单》 | 明确持证执法人员的姓名、单位、证件编号、执法类别、执法区域、执法证件有效期等，在门户网站公开行政执法人员资格清单，接受网上查询和投诉。 | 政策研究 与法规科、 网站管理 办公室 | 2017年11月23日前 |
|  | 9.编制《行政执法程序流程图》 | 明确各类行政执法活动的步骤和环节，切实优化办事流程，提高办事效能。 | 就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、外专局、人开办、社保处、劳动保障监察局 | 2017年11月23日前 |
|  | 10.编制《行政执法服务指南》 | 明确行政执法事项名称、依据、承办机构、优惠政策、申请材料、办理流程、办理时限、监督方式、责任追究、救济渠道、办公时间、办公地址和办公电话等，方便群众办事。 | 就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、外专局、人开办、社保处、劳动保障监察局 | 2017年11月23日前 |
|  | 11.全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度 | 严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。 | 各有关科室单位 | 长期执行 |
|  | 12.加强窗口办事人员信息公示 | 公示办事大厅、服务窗口工作人员单位、姓名、职务、执法种类和服务事项等信息；窗口事项属于行政执法公务活动的，应对工作人员的行政执法证件信息进行公示。 | 各有关科室单位 | 2017年11月23日前 |
|  | 13.做好行政执法结果公示 | 除法律法规规章另有规定外，及时向社会公布“双随机”抽查情况、查处结果以及各类行政执法决定和行政执法决定的履行情况。 | 各有关科室单位 | 长期执行 |
|  | 14.统一行政执法信息公示平台 | 在门户网站设立“行政执法公示”专栏，公示执法信息，并利用现有的办公自动化系统或执法办案系统，积极建立与行政执法信息公示平台的数据交换机制，实现执法信息向公示平台即时推送。 | 就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、外专局、人开办、社保处、劳动保障监察局信息中心、 网站管理办公室 | 2017年11月10日前 |
| 二、执法全过程记录制度 | 15.制定执法全过程记录具体制度 | 明确执法环节记录的内容、方式、载体以及执法记录的管理和使用等，建立完善执法全过程记录工作机制。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月10日前 |
|  | 16.规范执法全过程文字记录 | 规范使用省法制办统一规范的行政执法文书范本。在执法活动中要按规定出具执法文书，告知行政相对人执法事由、执法依据、权利义务等内容，并做好行政执法案卷的管理、保存等工作。 | 各有关科室单位 | 长期执行 |
|  | 17.推行执法全过程音像记录 | 编制《音像记录事项清单》，明确应进行音像记录的执法环节、记录方式以及应进行全过程音像记录的现场执法活动和执法场所。 | 各有关科室单位 | 2017年11月23日前 |
|  | 18.配备音像记录设备 | 根据《音像记录设备配备办法》，明确设备标准和配备标准，确定本科室单位音像记录设备配备比例、标准并配备齐全。 | 各有关科室单位 | 根据实际情况确定 |
|  | 19.制定设备使用管理办法和监督规则 | 制定设备使用管理办法和监督规则。 | 各有关科室单位 | 2017年11月23日前 |
|  | 20.推进执法全过程记录信息化建设 | 结合已有的办公自动化系统和执法办案系统，探索推行音像记录即时上传存储，实现执法全过程网络同步管理。 | 就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、外专局、人开办、社保处、劳动保障监察局信息中心、网站管理办公室 | 根据实际情况确定 |
|  | 21.强化执法全过程记录结果运用 | 建立健全执法全过程记录信息收集、保存、管理、使用等工作制度，加强执法全过程记录数据统计分析，充分发挥全过程记录信息在案卷评查、执法监督、评议考核、舆情应对、行政决策和健全社会信用体系等工作中的作用。 | 各有关科室单位 | 2017年11月23日前 |
| 三、重大执法决定法制审核制度 | 22.制定重大执法决定法制审核具体制度 | 依据《山东省重大行政执法决定法制审核办法》明确法制审核主体、范围、内容和程序等。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月10日前 |
|  | 23.加强重大执法决定法制审核机构和人员力量 | 配备和充实政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景的法制审核人员，保障重大执法决定法制审核工作开展。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月23日前 |
|  | 24.建立法制审核人员定期培训制度 | 积极推行“互联网+培训”、案例教学等多种培训方式，不断提高法制审核人员法律素养和业务能力。 | 政策研究 与法规科 | 长期执行 |
|  | 25.编制《重大执法决定法制审核目录清单》 | 结合执法类别、执法层级、所属领域、涉案金额、社会影响等因素，编制《重大执法决定法制审核目录清单》，明确界定各行政执法类别的重大行政执法决定法制审核范围。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月23日前 |
|  | 26.积极扩展法制审核范围 | 探索对法定简易程序以外的所有执法决定进行法制审核。 | 政策研究 与法规科 | 长期执行 |
|  | 27.编制《重大执法决定法制审核要素清单》 | 重点包括行政执法主体是否合法、行政执法人员是否具备执法资格、主要事实是否清楚、证据是否确凿充分、适用法律法规规章是否准确、执行裁量基准是否适当等内容。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月23日前 |
|  | 28.编制《重大执法决定法制审核流程图》 | 明确法制审核送审材料，规范审核程序、审核载体、时限要求等，完善法制审核意见与拟处理意见不一致的协调解决机制和责任追究机制，全面系统地规范法制审核行为。 | 政策研究 与法规科 | 2017年11月23日前 |